## List1
Task | Start Date | Duration (Weeks) | End Date
Analiza zahtjeva i planiranje | 2025-10-01 | 2 | 2025-10-15
Dizajn korisničkog interfejsa | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-30
Razvoj backend i frontend | 2025-11-01 | 6 | 2025-12-13
Integracija plaćanja i sigurnosti | 2025-12-16 | 3 | 2026-01-06
Testiranje i kontrola kvaliteta | 2026-01-06 | 3 | 2026-01-27
Lansiranje pilot verzije | 2026-01-27 | 2 | 2026-02-10
Feedback i unapređenja | 2026-02-11 | Ongoing | 0
Formulas:
End Date = [Start Date] + ([Duration (Weeks)] * 7)
Ovaj grafikon nije dostupan u vašoj verziji programa Excel. Uređivanje ovog oblika ili čuvanje ove radne sveske u drugom formatu datoteke trajno će oštetiti grafikon.